# УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН»

## ПРИКАЗ

10.10.2012г.___                                                                                         № __590

О распределении функций

и утверждении плана-графика

по подготовке и проведению ГИА

в 2012-2013 учебном году

В целях организованного проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, с использованием механизмов независимой оценки знаний путем создания территориальной экзаменационной комиссии в 2012 – 2013 учебном году на основании:

-	Закона Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 г.
№ 3266-1;

-	письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации от 29.02.2008 № 01-96/08-01 «Рекомендации по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, организуемой экзаменационными комиссиями, создаваемыми органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере образования» приказываю:

1. Распределить функции по подготовке и проведению ГИА в Новооскольском районе в 2012-2013 учебном году:

1.1. Управление образования, муниципальный центр оценки качества образования:

-	осуществляет нормативное правовое обеспечение ГИА в пределах своей компетенции;

- формируют списки выпускников IX классов общеобразовательных учреждений текущего года, участвующих в государственной (итоговой) аттестации; осуществляют сбор иных сведений, необходимых для представления в региональную базу данных;

- создают условия для организации и функционирования ОУ-ППЭ;

- осуществляют аккредитацию общественных наблюдателей (прием заявлений и выдачу удостоверений);

- обеспечивают информирование населения о проведении ГИА, в том числе по вопросам подачи и рассмотрения апелляций по результатам ГИА через СМИ, официальный сайт управления образования;

- организуют своевременное ознакомление выпускников IX классов и их родителей (законных представителей) с информацией о сроках и месте проведения ГИА, подачи апелляций, о результатах сдачи ГИА;

- готовят аналитические отчёты и информационно-аналитические материалы о результатах проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов на территории района;

- обеспечивают информационную безопасность при государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов;

- организуют работу по приёму и передаче в конфликтную комиссию апелляции по результатам ГИА;

- направляют на обучение руководителей ОУ-ППЭ, организаторов, учителей-предметников и других категорий лиц, участвующих в проведении ГИА;

- составляют методические рекомендации  и аналитические  материалы по результатам ГИА в районе;

- осуществляют взаимодействие с департаментом образования, культуры и молодёжной политики области, ТЭК, БелРЦОКО.

1.2. Общеобразовательные учреждения:

-	формируют списки выпускников IX классов;

-	организуют своевременное ознакомление выпускников IX классов и их родителей (законных представителей) с информацией о сроках и месте проведения ГИА, подачи апелляций;

-	знакомят выпускников под роспись с результатами ГИА;

-	обеспечивают явку на семинары и совещания педагогов, рекомендованных для работы в предметных комиссиях, в качестве организаторов ГИА, руководителей ОУ-ППЭ;

-	организуют доставку выпускников IX классов к пунктам проведения ГИА по предметам по выбору;

-	принимают и передают в конфликтную комиссию апелляции по результатам ГИА;

-	выдают справки по результатам сдачи государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов;

-	осуществляют взаимодействие с департаментом образования, культуры и молодёжной политики области, ТЭК, БелРЦОКО.

2.	 Утвердить план-график по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, с участием территориальных экзаменационных комиссий в новой форме в 2012-2013 учебном году в Новооскольском районе (приложение №1).

3.	Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника управления образования И.А.Крылову

Начальник управления образования           		Ю.Н.Нехаев

Приложение №1

к приказу управления образования

от « 10 » октября  2012 г. № 590

ПЛАН - ГРАФИК

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ,

ОСВОИВШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,

С УЧАСТИЕМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ КОМИССИЙ

В 2012-2013 УЧЕБНОМ ГОДУ В Новооскольском районе БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

| № п/п | Мероприятия | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| - Этап подготовки (сентябрь 2012 г. – май 2013 г.) |  |  |  |
| 1. | # Организационные мероприятия: |  |  |
| 1.1. | распределение функций между структурами различного уровня (управлением образования, общеобразовательными учреждениями) по подготовке и проведению ГИА в Новооскольском районе в 2013 году; | сентябрь - октябрь 2012 г. | # Управление образования |
| 1.2. | составление и утверждение плана – графика по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, с участием территориальных экзаменационных комиссий в 2012-2013 учебном году в Новооскольском районе | октябрь 2012 г. | # Управление образования, МЦОКО |
| 1.3. | сбор предварительной информации об общеобразовательных учреждениях, участвующих в государственной (итоговой) аттестации в новой форме в 2012 – 2013 учебном году; | сентябрь - октябрь 2012г. | МЦОКО |
| 1.4. | контроль хода подготовки к ГИА. | весь период | # Управление образования |
| 2. | # Ресурсное и финансовое обеспечение ГИА: |  |  |
| 2.1. | утверждение сметы расходов средств муниципального бюджета на выполнение работ по обеспечению ГИА. | сентябрь – декабрь 2012 г. | Управление образования |
| 2.2. | Обеспечение условий для функционирования пунктов проведения ГИА (далее – ОУ-ППЭ) | до 01.04.2013 г. | # Управление образования |
| 3. | # Утверждение нормативных и распорядительных документов: |  |  |
| 3.1. | Согласование с департаментом: |  |  |
| 3.1.1. | муниципального координатора государственной (итоговой) аттестации в IX классах; | до 01.01.2013 г. | Управление образования |
| 3.1.2. | руководителей и организаторов ОУ-ППЭ; | до 15.05.2013 г. | Управление образования |
| 3.1.3 | уполномоченных представителей ТЭК. | до 15.05.2013 г. | Управление образования |
| 3.2. | Согласование с БелРЦОКО: |  |  |
| 3.2.1. | пунктов проведения ГИА по предметам по выбору; | март 2013 г. | Управление образования |
| 3.2.2. | порядка организационно-технологического обеспечения государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в новой форме на территории Новооскольского района в мае-июне 2013 года; | февраль 2013 г. | Управление образования |
| 3.3. | Утверждение порядка и схем: |  |  |
| 3.3.1. | распределения по ОУ-ППЭ участников ГИА по предметам по выбору; | до 01.05.2013 г. | # Управление образования |
| 3.3.2. | аккредитации общественных наблюдателей и распределения их по ОУ-ППЭ. | до 15.05.2013 г. | # Управление образования |
| 4. | # Мероприятия по формированию региональной базы данных выпускников IX классов: |  |  |
| 4.1. | организация работы в общеобразовательных учреждениях по внесению данных на сайт электронного мониторинга образовательных учреждений Белгородской области | до 01.02.2013 г. | Управление образования, образовательные учреждения (далее – ОУ) |
| 5. | # Организация обучения: |  |  |
| 5.1. | Организация обучения по проведению ГИА: |  |  |
| 5.1.1. | участников ГИА правилам заполнения бланков ГИА и технологии проведения ГИА в ОУ-ППЭ; | до 15.04.2013 г. | Управление образования, ОУ |
| 5.1.2. | ответственных за проведение ГИА в ОУ; | до 01.03.2013 г. | Управление образования |
| 5.1.3. | руководителей ОУ-ППЭ; | октябрь – декабрь 2012 г. | # Управление образования |
| 5.1.4. | организаторов в аудиториях в ОУ - ППЭ (однодневные обучающие семинары непосредственно в районе) | ноябрь – декабрь 2012 г. | Управление образования по договору с РЦОИ |
| 5.4. | # Проведение пробного тестирования: |  |  |
| 5.4.1. | на региональном уровне математика | февраль 2013 г. | Управление образования, МЦОКО |
| 6. | # Информирование о проведении ГИА: |  |  |
| 6.1. | мероприятия по обеспечению информационной поддержки ГИА в СМИ: | по отдельному плану-графику | Управление образования |
| 6.1.1. | подготовка и проведение совещаний по тематике ГИА с участием образовательных учреждений, общественности; | весь период | Управление образования |
| 6.1.2. | доведение до образовательных учреждений, исполнителей и участников ГИА инструкций ГИА; | январь - апрель 2013 г. | Управление образования |
| 6.1.3. | обеспечение ОУ-ППЭ комплектами нормативных правовых и инструктивных документов федерального и регионального уровней по технологии проведения ГИА; | февраль - апрель 2013 г. | Управление образования |
| 6.1.4. | организация информационных сайтов и стендов; | весь период | ОУ |
| II. Этап проведения (май-июнь 2013 г.) |  |  |  |
| 1. | Реализация технологии проведения ГИА: |  |  |
| 1.1. | проведение ГИА по расписанию, утвержденному Рособрнадзором; | май-июнь 2013 г | Управление образования, ОУ |
| 2. | Контроль за соблюдением процедуры проведения ГИА | май-июнь 2013 г. | Управление образования |
| III. Этап анализа и выработки предложений (июль-август 2013 г.) |  |  |  |
| 1. | Подготовка: |  |  |
| 1.1. | статистики основных результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов общеобразовательных учреждений района в 2013 году. | июль 2013 г. | МЦОКО |