# УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН»

## ПРИКАЗ

10.10.2012г                                                                                              №_589

О распределении функций

и об утверждении  плана

по подготовке  и проведению

ЕГЭ в  2012-2013 учебном  году

Во исполнение приказа департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской области №2749 от 14.09.2012г. «О распределении функций и об утверждении  плана по подготовке  и проведению ЕГЭ в  2012-2013 учебном  году» и в целях организации и проведения единого государственного экзамена на территории Новооскольского района в 2013 году приказываю:

- Распределить функции по подготовке и проведению ЕГЭ в Новооскольском районе в 2012-2013 учебном  году:

1.1. Муниципальный координатор ЕГЭ Крылова И.А.:

- осуществляет нормативное правовое обеспечение ЕГЭ в пределах своей компетенции;

- согласует с департаментом образования, культуры и молодежной политики организационно-территориальную схему проведения ЕГЭ в районе;

- принимает заявления на участие в ЕГЭ в период проведения государственной (итоговой) аттестации от выпускников общеобразовательных учреждений прошлых лет;

- определяет и согласовывает с департаментом количество и место расположения пунктов проведения ЕГЭ (далее – ППЭ) в период проведения государственной (итоговой) аттестации  выпускников;

- обеспечивает информирование населения о проведении ЕГЭ, в том числе по вопросам подачи и рассмотрения апелляций по результатам ЕГЭ через СМИ, официальный сайт управления образования;

- осуществляет аккредитацию общественных наблюдателей (прием заявлений и выдачу удостоверений);

- принимает и передает в БелРЦОКО испорченные свидетельства о результатах ЕГЭ для замены;

- направляет на обучение руководителей ППЭ, организаторов, учителей-предметников и других категорий лиц, участвующих в проведении ЕГЭ;

- осуществляет контроль за ходом подготовки и порядком проведения ЕГЭ в Новооскольском районе;

- координирует взаимодействие различных организаций по обеспечению безопасности участников единого государственного экзамена.

1.2. Муниципальный центр оценки качества образования (АносовК.И., ГарнатА.В.):

- формирует списки выпускников общеобразовательных учреждений текущего года и прошлых лет, выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, участвующих в ЕГЭ в период проведения государственной (итоговой) аттестации; осуществляют сбор иных сведений, необходимых для представления в региональную базу данных ЕГЭ;

- обеспечивает ведение региональной базы данных единого государственного экзамена;

- создает условия для организации и функционирования ППЭ;

- организует своевременное ознакомление выпускников  и их родителей (законных представителей) с информацией о сроках и месте проведения ЕГЭ, подачи апелляций, о результатах сдачи ЕГЭ;

- организует работу по приёму и передаче в конфликтную комиссию апелляции по результатам ЕГЭ;

- готовит аналитические отчёты и информационно-аналитические материалы о результатах проведения единого государственного экзамена на территории района.

1.3 Методический кабинет управления образования (БеловаГ.А.) составляет методические рекомендации и аналитические материалы по результатам ЕГЭ в муниципалитете.

1.4. Общеобразовательные учреждения:

- - формируют списки выпускников 11 (12) классов;

- организуют своевременное ознакомление выпускников и их родителей (законных представителей) с информацией о сроках и месте проведения ЕГЭ, подачи апелляций;

- обеспечивают доставку выпускников к пунктам проведения ЕГЭ;

- знакомят выпускников под роспись с результатами ЕГЭ;

- обеспечивают явку на семинары и совещания педагогов, рекомендованных для работы в предметных комиссиях, в качестве организаторов ЕГЭ, руководителей ППЭ;

- выдают пропуска на ЕГЭ учащимся 11 (12) классов;

- организуют доставку выпускников в ППЭ;

- принимают и передают в конфликтную комиссию апелляции по результатам ЕГЭ;

- выдают выпускникам свидетельства о результатах ЕГЭ;

- обеспечивают ведение и хранение документации по выдаче свидетельств о результатах ЕГЭ;

- в соответствии с организационно-территориальной схемой проведения ЕГЭ в Белгородской области осуществляют взаимодействие с департаментом образования, культуры и молодёжной политики области, ГЭК, БелРЦОКО.

2.Утвердить перечень мероприятий по подготовке и проведению единого государственного экзамена в 2012-2013 учебном году в Новооскольском районе (приложение 1).

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя начальника управления образования И.А.Крылову.

Начальник

управления образования						Ю.Н.Нехаев

Приложение 1

к приказу управления образования от «10»  октября  2012 г. №  589

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА

В 2012-2013 УЧЕБНОМ  ГОДУ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

| № п/п | Мероприятия | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Этап подготовки | сентябрь 2012г.- апрель 2013 г. |  |
| 1. | Организационные мероприятия |
| 1.1. | Распределение функций между структурами различного уровня (управлением образования, общеобразовательными учреждениями) по подготовке и проведению ЕГЭ в Новооскольском районе в 2013 году | сентябрь 2012 г. | Управление образования |
| 1.2. | Согласование с БелРЦОКО организационно-технологической схемы проведения ЕГЭ в Новооскольском районе в 2013 году | декабрь 2012 г. | Муниципальный координатор, МЦОКО |
| 1.3. | Согласование взаимодействия в части проведения ЕГЭ с органами исполнительной власти и службами: внутренних дел; здравоохранения; транспорта; противопожарной безопасности; связи; энергообеспечения | февраль- апрель 2013 г. | Департамент |
| 1.4. | Контроль хода подготовки к ЕГЭ | весь период | Управление образования |
| 2. | Ресурсное и финансовое обеспечение ЕГЭ |
| 2.1. | Планирование финансового обеспечения ЕГЭ из местного бюджета. Утверждение сметы расходов средств муниципального бюджета на выполнение работ по обеспечению ЕГЭ | сентябрь – декабрь 2012 г. | Управление образования |
| 2.2. | Обеспечение условий для функционирования: |
| 2.2.1 | пунктов проведения ЕГЭ (далее – ППЭ) | май - июнь 2013 г. | Управление образования |
| 3. | Утверждение нормативных и распорядительных документов: |
| 3.1. | Аккредитация общественных наблюдателей и распределение их по ППЭ | до 15.05.2013 г. | Управление образования |
| 4. | Мероприятия по формированию региональной базы данных |
| 4.1. | Организация работы по сбору данных в общеобразовательных учреждениях в соответствии с утвержденным Рособрнадзором форматом и составом файлов региональной базы данных; | октябрь 2012 г. –февраль 2013 г. | МЦОКО |
| 4.2. | Подготовка и направление в БелРЦОКО: |
| 4.2.1 | сведений о планируемом числе выпускников; | до 01.03.2013 г. | МЦОКО |
| 5. | Организация обучения по проведению ЕГЭ на муниципальном уровне: |
| 5.3. | Организация обучения |
| 5.3.1 | участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ЕГЭ в ППЭ; | до 15.04.2013г. | Управление образования, ОУ |
| 5.3.2. | участие в проведении тренировочного экзамена по информатике и информационно-коммуникационным технологиям в компьютеризированной форме на федеральном уровне; | с 23 по 30 октября 2012 г. | Управление образования, ОУ |
| 5.3.3 | участие в проведении тренировочного экзамена по иностранному (английскому) языку с реализацией процедуры устной части по технологии единого государственного экзамена на федеральном уровне; | 17-18 октября 2012 г. | Управление образования, ОУ |
| 5.3.4 | проведение пробного ЕГЭ на региональном уровне: -русский язык; | март 2013 г. | Управление образования, ОУ |
| 5.3.5. | руководителей ППЭ; | апрель 2013 г. | Муниципальный координатор |
| 5.3.6. | организаторов в аудиториях в ППЭ (однодневные обучающие семинары непосредственно в районе по согласованию с БелРЦОКО). | октябрь – декабрь 2012 г. | Муниципальный координатор |
| 6. | Информирование о проведении ЕГЭ |
| 6.1. | Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ЕГЭ в СМИ: | по отдельному плану-графику | Муниципальный координатор |
| 6.1.1 | Подготовка и проведение совещаний по тематике ЕГЭ с руководителями образовательных учреждений, общественностью, родителями выпускников | весь период | Муниципальный координатор |
| 6.2. | Доведение до образовательных учреждений, исполнителей и участников ЕГЭ инструкций по проведению ЕГЭ | январь-апрель 2013 г. | Муниципальный координатор |
| 6.3. | Обеспечение ППЭ комплектами нормативных правовых и инструктивных документов федерального и регионального уровней по технологии проведения ЕГЭ | февраль-апрель 2013 г. | Муниципальный координатор |
| 6.4. | Организация информационных сайтов и стендов для выпускников | весь период | Общеобразовательные учреждения, |
| II. | Этап проведения | май-июнь 2013 г. |  |
| 1. | Реализация технологии проведения ЕГЭ |
| 1.1. | Организация тиражирования и выдачи выпускникам пропуска на ЕГЭ установленной формы, инструкции, правил заполнения бланков ЕГЭ | до 15.05.2013 г. | Общеобразовательные учреждения |
| 1.2. | Проведение ЕГЭ по расписанию, утвержденному Рособрнадзором | май-июнь 2013 г | Управление образования, общеобразовательные учреждения |
| 1.3. | Подготовка отчета по проведению ЕГЭ текущего года и предложений на следующий год | август 2013 г. | Муниципальный координатор |
| 2. | Контроль за обеспечением условий информационной безопасности, в т.ч. через механизмы общественного наблюдения |
| 2.1. | Контроль организации доставки экзаменационных материалов | май- июнь 2013 г. | Управление образования |
| 3. | Организация выдачи аттестатов и свидетельств |
| 3.1. | Организация оповещения об утвержденных результатах ЕГЭ выпускников текущего года в общеобразовательных учреждениях, выпускников прошлых лет и выпускников начального и среднего профессионального образования | до 24.06.2013 г. | МЦОКО |
| 3.2. | Организация (в соответствии с инструкцией о порядке оформления, выдачи и учета свидетельств о результатах ЕГЭ) оформления и выдачи выпускникам (поступающим) свидетельств о результатах ЕГЭ. | до 1.07.2013 г. | Управление образования, МЦОКО, образовательные учреждения |
| 4. | Организация и проведение мониторинга ЕГЭ |
| 4.1. | Организация и проведение мониторинга ЕГЭ в районе | июль -август 2013 г. | Управление образования, образовательные учреждения, МЦОКО |
| 4.2. | Проведение социологических опросов и выявление мнения о ЕГЭ участников, исполнителей и общественности: выпускников, родителей, учителей, общественных наблюдателей, руководителей образовательных учреждений | весь период | Управление образования, образовательные учреждения |
| III. | Этап анализа и выработки предложений | август 2013 г. |  |
| 1. | Подготовка сводного аналитического отчета по проведению ЕГЭ | август 2013 г. | Муниципальный координатор, РМК |
| 2. | Сборник статистических материалов. Результаты ЕГЭ | август 2013 г. | МЦОКО |